## Slide 1: Analýza investičných zámerov
Racionálny postup prípravy a hodnotenia projektov z hľadiska práce s rizikom a neistotou je založený na prístupe, ktorý zahrnuje predovšetkým tieto fázy:
1. identifikácia faktorov rizika,
2. stanovenie významnosti faktorov rizika,
3. stanovenie miery rizika, resp. meranie rizika,
4. hodnotenie rizika,
5. príprava a realizácia opatrení zameraných na oslabenie príčin vzniku rizika
6. príprava a realizácia opatrení na zníženie nepriaznivých dopadov rizika,
7. príprava plánu korekčných opatrení a sledovanie vývoja faktorov rizika,
8. spracovanie dokumentácie prípravy a hodnotenia rizika podnikateľského projektu.

## Slide 2: Identifikácia faktorov rizika
Náplňou tejto fázy je stanovenie faktorov rizika, ako aj veličín, ktorých možný budúci vývoj by mohol ovplyvniť, a to nielen negatívne, ale aj pozitívne dopady a účinky podnikateľského projektu
Stanovenie faktorov rizika nemožno spravidla podporiť pomocou nejakých modelových taktík, ale spočíva prevažne na znalostiach, skúsenostiach a intuícií pracovníkov, ktorí sa na príprave podnikateľského projektu podieľajú
Táto fáza analýzy rizika má výrazne tvorivý charakter a ich výsledky závisia od toho, do akej miery sa podarí vytvoriť prostredie stimulujúce hľadanie možných príčin prípadného budúceho neúspechu projektu

## Slide 3: Stanovenie významnosti faktorov rizika
Významnosť faktorov rizika je chápaná ako určitý potenciálny stupeň ohrozenia úspechu projektu
Možno ju posudzovať dvoma odlišnými spôsobmi: expertným hodnotením a analýzou citlivosti
Expertné hodnotenie významnosti faktorov rizika – možno ho uplatniť, keď faktory rizika majú povahu dvojhodnotových náhodných veličín
Podstata expertného hodnotenia významnosti faktorov rizika spočíva v tom, že sa táto významnosť posudzuje pomocou dvoch hľadísk
Prvé z nich tvorí pravdepodobnosť výskytu faktora rizika a druhé – intenzita negatívneho vplyvu, ktorý má výskyt faktora rizika na efekt projektu

## Slide 4: Stanovenie významnosti faktorov rizika
Analýza citlivosti – vychádza z explicitného zobrazenia vplyvu faktorov rizika na efekty projektu
Vyjadrené napr. pomocou výnosnosti projektu, NPV, IRR
Poznanie závislosti zisku (resp. iného kritéria) od faktorov rizika, resp. ďalších veličín deterministickej povahy umožňuje potom zisťovať dopady zmien hodnôt faktorov rizika
Faktory rizika, ktorých na možné zmeny je dané kritérium vysoko citlivé, sú potom veľmi významné, a naopak faktory, ktorých zmeny ovplyvňujú zvolené kritérium hodnotenia len málo, možno zo súboru faktorov rizika vylúčiť a pracovať s nimi ďalej ako s deterministickými veličinami

## Slide 5: Metódy a modely merania rizika
Pravdepodobnostné stromy - predstavujú grafický nástroj zobrazenia rizikových variantov a ich dôsledkov (vzhľadom na určité kritéria hodnotenia kvantitatívnej povahy)
Využívajú pojmový aparát teórie grafov a sú realizované ako postupnosť uzlov a hrán orientovaného grafu
Uzly sa označujú spravidla krúžkami a zobrazujú obyčajne faktory rizika ovplyvňujúce výsledky určitých aktivít, resp. zobrazujú tieto rizikové aktivity, ktorých budúce výsledky sú neisté
Hrany pravdepodobnostného stromu vychádzajúce z týchto uzlov potom zobrazujú možné výsledky rizikových aktivít
Vetvy pravdepodobnostného stromu tvorené postupnosťou uzlov a hrán zobrazujú jednotlivé kombinácie rizikových aktivít, im zodpovedajúce pravdepodobnosti a hodnoty zvoleného kritéria hodnotenia, ku ktorým vedú jednotlivé rizikové situácie
Výhodou pravdepodobnostných stromov je jednoduchosť ich konštrukcie, prehľadnosť a zrozumiteľnosť
Z povahy pravdepodobnostného stromu však vyplýva, že sa môže použiť len na zobrazenie diskrétnych faktorov rizika, resp. diskrétnych dôsledkov variantov

## Slide 6: Metódy a modely merania rizika
Rozhodovacie stromy – predstavujú jeden z najvýznamnejších nástrojov rozhodovacej analýzy
Umožňujú nielen zobraziť dôsledky rizikových variantov vzhľadom na zvolené kritérium hodnotenia, ale slúžia aj na stanovenie optimálnej rozhodovacej stratégie vo viac etapových rozhodovacích procesoch
Rozhodovacie stromy predstavujú určitý grafický nástroj zobrazenia rozhodovacích procesov využívajúcich pojmový aparát teórie grafov

## Slide 7: Metódy a modely merania rizika
Metódy počítačovej simulácie - využitie simulačných metód je spojené s riešením zložitých problémov, kde komplexnosť súčasného pôsobenia množstva faktorov sťažuje použitie optimalizačných metód
Na rozdiel od iných metód simulačný model musí byť presne konštruovaný pre každú problémovú situáciu
Jadrom modelu je simulácia, ktorá zabezpečuje kombináciu hodnôt vstupných premenných na generovanie možných výsledkov
Príklad: Tržby = 80 alebo120
Náklady = 100 alebo 120
Pre každú vstupnú premennú sú 2 možné hodnoty. Simulácia uvažuje o všetkých možných kombináciách resp. situáciách pre tieto premenné vypočítaním možných hodnôt pre výsledok (Zisk).
Sú to 4 možné situácie: Zisk = Tržby – Náklady,
  -20 = 80 – 100
-40 = 80 – 120
20 = 120 – 100
0 = 120 – 120

## Slide 8: Metódy a modely merania rizika
Metódy počítačovej simulácie sú založené na tom, že faktory rizika definujeme ako náhodné veličiny s určitými rozdeleniami a v dostatočnom počte iterácií simulujeme ich hodnoty, čím na výstupe získame rozdelenie hodnôt kriteriálneho ukazovateľa
Aj keď vstupné faktory nemajú normálne rozdelenie, výsledný kriteriálny ukazovateľ má normálne rozdelenie
Používame ich vtedy, keď náhodných vstupov je veľa a kde nie je možné analytickým postupom odvodiť rozdelenie náhodných veličín

## Slide 9: Simulácia Monte Carlo
Pri simulácii výsledkom nie je iba možný výskyt nepriaznivých situácií, ale úlohou hodnotiteľa je stanoviť pravdepodobnostné ohodnotenie výsledkov všetkých možných variantov riešenia
počítačová simulácia Monte Carlo –ide o špecifickú techniku výberu vzoriek.
Všeobecne vzorkovanie chápeme ako proces, pomocou ktorého vstupné parametre pre ľubovoľný model možno vybrať zo vstupných hodnôt distribučnej funkcie.
Vzorkovanie technikou Monte Carlo sa vzťahuje na tradičné techniky používajúce náhodné čísla na vzorkovanie z pravdepodobnostného rozdelenia
Uvedenú metódu možno uplatniť, keď sú faktory rizika spojité náhodné veličiny, resp. síce majú diskrétny charakter, ale môžu nadobúdať veľký počet hodnôt
Metóda vyžaduje určenie rozdelení pravdepodobnosti pre všetky vstupné náhodné premenné (faktory rizika)
Počítačový program zabezpečuje, aby boli častejšie volené pravdepodobnejšie hodnoty a menej často hodnoty ležiace na okrajoch rozdelení
Takéto vzorkovanie je v počítači iteračným procesom (niekoľko stoviek alebo tisíc iterácií), ktorý prebieha dovtedy, kým dostatočný počet iterácií nezabezpečí stabilné výsledky týkajúce sa hustoty rozdelenia

## Slide 10: Fázy simulačných postupov
definovanie variantov hodnotenia (príprava scenárov)
vlastná analýza rizika, ktorá má niekoľko krokov:
  špecifikácia náhodných veličín ovplyvňujúcich zvolené kritérium rozhodovania
  konštrukcia matematického modelu v závislosti zvoleného kritéria od vstupných premenných
  identifikácia rozhodujúcich faktorov rizika – vymedzenie zo zoznamu náhodných veličín tie premenné, ktoré signifikantne ovplyvňujú kriteriálny ukazovateľ. Jedná sa o analýzu citlivosti– percentuálna zmena NPV vo vzťahu k percentuálnej zmene faktora
  definovanie vzájomných závislostí medzi faktormi rizika (korelačné koeficienty)
  aplikácia simulačných postupov – definovanie faktorov rizika ako náhodných veličín s určitým typom rozdelenia a odhad parametrov týchto rozdelení
vyhodnotenie variantov so zohľadnením rizika – napr. uplatnenie stochastickej dominancie

## Slide 11: Prehľad softwaru pre analýzu rizika
najznámejším je produkt @Risk od firmy Palisade Corporation.. Analýza rizika je kvantitatívnou metódou, ktorá generuje výsledky možných budúcich situácií pomocou pravdepodobnostného hodnotenia.
Používa sa vzorkovanie, ktoré už bolo spomínane Monte Carlo a Latin Hypercube.
Decision Tools – integrovaný softvétový balík od Palisade Corporation určený na modelovanie a analýzu rizika, ktorý v sebe zahŕňa 7 produktov:
  @Risk – analýza rizika
  Precision Tree – vzťahové diagramy a rozhodovacie stromy
  TopRank – realizuje analýzu citlivosti
  BestFit – programová podpora na určenie vhodného typu rozdelenia pravdepodobnosti pre vstupné premenné
  RiskView – výkonný nástoj na prezeranie, výber, ale aj tvorbu pravdepodobnostných rozdelení, pričom stačí nakresliť tvar krivky distribučnej funkcie a vložiť do programu @Risk
  NeuralTools – riešenie problémov pomocou neurónových sietí
  StatTools – základná štatistická analýza

## Slide 12: Pravidlá rozhodovania za rizika
Slúžia ako podpora pre rozhodovateľa
Používajú sa na určenie preferenčného usporiadania rizikových variantov, určenie poradia variantov podľa zvoleného kritéria
Pravidlá možno použiť vtedy ak poznáme rozdelenie pravdepodobností, kritéria hodnotenia pre jednotlivé rizikové varianty
Základné pravidlá:
  pravidlo očakávanej (strednej) hodnoty,
  pravidlo očakávanej (strednej) hodnoty a rozptylu (smerodajnej odchýlky),
  pravidlá rozhodovania založené na stochastickej dominancii

## Slide 13
Pravidlo očakávanej (strednej) hodnoty – je založené na výpočte očakávaných (stredných) hodnôt zvoleného kritéria hodnotenia rizikových variantov. Variant s najvyššou očakávanou hodnotou je variantom optimálnym. Pravidlo je možné použiť na usporiadanie variantov v prípade, že rozhodovateľ má neutrálny postoj k riziku.
Pravidlo očakávanej hodnoty a rozptylu – očakávaná hodnota, tak ako v predchádzajúcom prípade, vystupuje ako miera výhodnosti variantov rozhodovania. Rozptyl vystupuje ako miera rizika týchto projektov.
Toto pravidlo možno formulovať takto: investor preferuje rizikový variant A pred rizikovým variantom B, ak:
  očakávaná hodnota variantu A je väčšia alebo sa rovná očakávanej hodnote variantu B a súčasne rozptyl variantu A je menší ako rozptyl variantu B.
  rozptyl variantu A je menší alebo rovný rozptylu variantu B a súčasne očakávaná hodnota variantu A je väčšia než očakávaná hodnota variantu B.
Niektorí autori odporúčajú, aby sa namiesto štandardnej odchýlky resp. rozptylu používal variačný koeficient. Dôvodom je, že nie je vždy možné určiť, ktorý variant je výhodnejší na základe strednej hodnoty a rozptylu. Nahradením rozptylu variačným koeficientom sa tento problém čiastočne odstráni.

## Slide 14: Pravidlo stochastickej dominancie
Stochastická dominancia I. stupňa
Rizikový variant A je preferovaný pred rizikovým variantom B (t.j. variant A dominuje variant B, variant A je dominantý,variant B je dominovaný), ak distribučná funkcia variantu A leží vpravo od distribučnej funkcie variantu B a distribučné funkcie sa nepretínajú
Stochastická dominancia II. stupňa
Rizikový variant A je preferovaný pred rizikovým variantom B, ak distribučná funkcia variantu A leží vpravo od distribučnej funkcie variantu B, distribučné funkcie sa pretínajú a plocha prekríženia v dolnej oblasti definičného oboru je väčšia ako plocha prekríženia v hornej oblasti definičného oboru.
Stochastická dominancia III. stupňa
Rizikový variant A je preferovaný pred rizikovým variantom B, ak distribučná funkcia variantu A leží vpravo od distribučnej funkcie variantu B, distribučné funkcie sa pretínajú a plocha prekríženia v dolnej oblasti definičného oboru je menšia ako plocha prekríženia v hornej oblasti definičného oboru.
Je však potrebné poznať mieru averzie (koeficient averzie) investora k riziku